## Planilha1
Mês	Fase		Atividade	Data planejada		Data executada		Responsável
		It.		Início	Fim	Início	Fim
Fevereiro	Concepção		Reuniões para esclarecimento e definição do tema.	09/02/09	02/03/09	09/02/09	02/03/09	Pedro, Ricardo e Túlio
Março			Levantamento dos possíveis campos de atuação e criação do ambiente para versionamento do projeto.	02/03/09	09/03/09	02/03/09	09/03/09
			Pesquisa sobre o problema escolhido e as soluções já existentes.	09/03/09	23/03/09	09/03/09	01/04/09
			Criação do termo de aceite.
Abril			Discussão e pesquisa sobre as necessidades e características do problema. Versão preliminar do documento de visão.	01/04/09	06/04/09	01/04/09	06/04/09
			Refinamento do documento de visão.	06/04/09	13/04/09	06/04/09	11/04/09
			Levantamento preliminar das principais classes de domínio e criação da versão preliminar do modelo de domínio.
			Refinamento do documento de visão.	13/04/09	20/04/09	13/04/09	20/04/09	Pedro e Túlio
			Refinamento do modelo de domínio.					Pedro
			Criação da versão preliminar da monografia. Objetivos gerais e específicos.					Ricardo e Túlio
			Refinamento do documento de visão.	20/04/09	04/05/09	20/04/09	03/05/09	Pedro, Ricardo e Túlio
			Criação da versão preliminar do plano de projeto.				04/05/09
			Criação da versão preliminar do cronograma do projeto.				03/05/09	Túlio
Maio			Criação da versão preliminar do controle de atividades.	04/05/09	25/05/09	04/05/09	10/05/09
			Criação da versão preliminar do plano de acompanhamento.					Ricardo
			Refinamento da descrição da metodologia do projeto.					Pedro, Ricardo e Túlio
			Criação do plano de recursos.					Pedro
			Refinamento do cronograma.				11/05/09	Túlio
			Refinamento do documento de visão.				12/05/09	Pedro
			Estudo sobre as arquiteturas a serem utilizadas no projeto.				25/05/09	Túlio
	Concepção/ Elaboração		Criação da versão preliminar do diagrama de casos de uso.	25/05/09	01/06/09	25/05/09	31/05/09	Pedro
			Descrição dos casos de uso levantados.				01/06/09	Pedro e Ricardo
Junho			Criação preliminar do documento de arquitetura.	25/05/09	19/06/09	25/05/09	11/06/09	Túlio
			Compilação dos documentos gerados para efeito de avaliação da disciplina de pré-projeto.				15/06/09	Pedro, Ricardo e Túlio
			Refinamento do cronograma.				26/06/09
Julho	Elaboração	A	Refinamento e realização do caso de uso: Manter ponto turístico.	26/06/09	13/07/09	26/06/09	13/07/09	Pedro e Túlio
			Prova de conceito da arquitetura escolhida: implementação do caso de uso: Manter ponto turístico.	26/06/09	25/07/09	26/06/09	25/07/09	Túlio
			Confecção dos diagramas de arquitetura (pacotes, implementação e implantação)	26/06/09	25/07/09	29/06/09	31/07/09
	Construção		Implementação e testes do caso de uso Atribuir ou visualizar dica	26/06/09	25/07/09	26/06/09	25/07/09	Pedro
			Implementação e testes do caso de uso manter atribuir tags a ponto turístico	26/06/09	25/07/09	26/06/09	25/07/09	Túlio
			Refinamento do modelo de domínio, do modelo de casos de uso e seus detalhamentos.	30/06/09	25/07/09	27/07/09	28/07/09	Pedro, Ricardo e Túlio
			Adequação das implementações realizadas	30/06/09	25/07/09	01/07/09	25/07/09	Túlio
			Refinamento do documento de visão e do plano de projeto	30/06/09	25/07/09
	Elaboração	B	Confecção dos diagramas de classe para os casos de uso: manter usuário e manter estabelecimento	28/07/09	04/08/09
	Construção		Implementação e testes do caso de uso manter estabelecimento	28/07/09	04/08/09	28/07/09	04/08/09	Túlio
			Implementação e testes do caso de uso manter usuário	28/07/09	04/08/09	28/07/09		Pedro
			Refinamento do modelo de domínio, do modelo de casos de uso e seus detalhamentos.	30/07/09	04/08/09	30/07/09	30/07/09	Pedro, Ricardo e Túlio
			Adequação das implementações realizadas	30/07/09	04/08/09	30/07/09	30/07/09	Pedro e Túlio
			Refinamento do documento de visão e do plano de projeto	30/07/09	04/08/09	30/07/09	30/07/09	Pedro, Ricardo e Túlio
Agosto	Elaboração	C	Confecção dos diagramas de classe para os casos de uso: logar no sistema e manter evento	04/08/09	11/08/09
	Construção		Implementação e testes do caso de uso Logar no sistema	04/08/09	11/08/09
			Implementação e testes do caso de uso Manter evento	04/08/09	11/08/09
			Refinamento do modelo de domínio, do modelo de casos de uso e seus detalhamentos.	06/08/09	11/08/09
			Adequação das implementações realizadas	06/08/09	11/08/09
			Refinamento do documento de visão e do plano de projeto	06/08/09	11/08/09
	Elaboração	D	Refinamento e realização dos casos de uso: Manter viagem e Manter roteiro	11/08/09	18/08/09
	Construção		Implementação e testes do caso de uso Manter viagem	11/08/09	18/08/09
			Implementação e testes do caso de uso Manter roteiro	11/08/09	18/08/09
			Refinamento do modelo de domínio, do modelo de casos de uso e seus detalhamentos.	13/08/09	18/08/09
			Adequação das implementações realizadas	13/08/09	18/08/09
			Refinamento do documento de visão e do plano de projeto	13/08/09	18/08/09
	Elaboração	E	Confecção dos diagramas de classe para os casos de uso: avaliar tema e atribuir ou visualizar dica	18/08/09	25/08/09
	Construção		Implementação e testes do caso de uso Avaliar Tema	18/08/09	25/08/09
			Refinamento do caso de uso Atribuir ou visualizar dica	18/08/09	25/08/09
			Refinamento do modelo de domínio, do modelo de casos de uso e seus detalhamentos.	20/08/09	25/08/09
			Adequação das implementações realizadas	20/08/09	25/08/09
			Refinamento do documento de visão e do plano de projeto	20/08/09	25/08/09
	Elaboração	F	Confecção dos diagramas de classe para os casos de uso: pesquisar no sistema e planejar custo do roteiro	25/08/09	01/09/09
	Construção		Implementação e testes do caso de uso Pesquisar no sistema	25/08/09	01/09/09
			Implementação e testes do caso de uso Planejar custo do roteiro	25/08/09	01/09/09
			Refinamento do modelo de domínio, do modelo de casos de uso e seus detalhamentos.	27/08/09	01/09/09
			Adequação das implementações realizadas	27/08/09	01/09/09
			Refinamento do documento de visão e do plano de projeto	27/08/09	01/09/09
Setembro	Transição	G	Exportação do modelo de dados	01/09/09	03/09/09
			Revisar documentação do projeto	01/09/09	08/09/09
			Compilação dos documentos para efeito de avaliação	01/09/09	08/09/09
			Preparar massa de dados para apresentação do projeto	08/09/09	10/09/09
			Submeter o sistema a testes funcionais e de aceitação	10/09/09	15/09/09
			Refinamento da monografia	15/09/09	22/09/09
		H	Confecção dos slides para apresentação	22/09/09	29/09/09
			Ensaio da apresentação	29/09/09	06/10/09
Outubro			Refiamento da documentação do projeto	06/10/09	13/10/09
			Refinamento da monografia	06/10/09	13/10/09
			Refinamento dos slides para apresentação	06/10/09	13/10/09
		I	Última verificação do protótipo funcional do sistema	13/10/09	20/10/09
			Ensaio da apresentação	20/10/09	27/10/09
			Refiamento da documentação do projeto	27/10/09	03/11/09
			Refinamento da monografia	27/10/09	03/11/09
			Refinamento dos slides para apresentação	27/10/09	03/11/09
Novembro		J	Confecção do CD-ROM para banca e orientador	03/11/09	05/11/09
			Entrega do CD-ROM, da monografia e do planejamento impressos para orientador e banca	05/11/09	12/11/09
			Apresentação do projeto final	16/11/09	20/11/09