## Planilha1
Mês	Fase	Atividade	Data planejada		Data executada		Responsável
			Início	Fim	Início	Fim
Fevereiro	Concepção	Reuniões para esclarecimento e definição do tema.	09/02/09	02/03/09	09/02/09	02/03/09	Pedro, Ricardo e Túlio
Março		Levantamento dos possíveis campos de atuação e criação do ambiente para versionamento do projeto.	02/03/09	09/03/09	02/03/09	09/03/09
		Pesquisa sobre o problema escolhido e as soluções já existentes.	09/03/09	23/03/09	09/03/09	01/04/09
		Criação do termo de aceite.
Abril		Discussão e pesquisa sobre as necessidades e características do problema. Versão preliminar do documento de visão.	01/04/09	06/04/09	01/04/09	06/04/09
		Refinamento do documento de visão.	06/04/09	13/04/09	06/04/09	11/04/09
		Levantamento preliminar das principais classes de domínio e criação da versão preliminar do modelo de domínio.
		Refinamento do documento de visão.	13/04/09	20/04/09	13/04/09	20/04/09	Pedro e Túlio
		Refinamento do modelo de domínio.					Pedro
		Criação da versão preliminar da monografia. Objetivos gerais e específicos.					Ricardo e Túlio
		Refinamento do documento de visão.	20/04/09	04/05/09	20/04/09	03/05/09	Pedro, Ricardo e Túlio
		Criação da versão preliminar do plano de projeto.				04/05/09
		Criação da versão preliminar do cronograma do projeto.				03/05/09	Túlio
Maio		Criação da versão preliminar do controle de atividades.	04/05/09	25/05/09	04/05/09	10/05/09
		Criação da versão preliminar do plano de acompanhamento.					Ricardo
		Refinamento da descrição da metodologia do projeto.					Pedro, Ricardo e Túlio
		Criação do plano de recursos.					Pedro
		Refinamento do cronograma.				11/05/09	Túlio
		Refinamento do documento de visão.				12/05/09	Pedro
		Estudo sobre as arquiteturas a serem utilizadas no projeto.				25/05/09	Túlio
	Concepção/ Elaboração	Criação da versão preliminar do diagrama de casos de uso.	25/05/09	01/06/09	25/05/09	31/05/09	Pedro
		Descrição dos casos de uso levantados.				01/06/09	Pedro e Ricardo
Junho		Criação preliminar do documento de arquitetura.	25/05/09	19/06/09	25/05/09	11/06/09	Túlio
		Compilação dos documentos gerados para efeito de avaliação da disciplina de pré-projeto.				15/06/09	Pedro, Ricardo e Túlio
		Refinamento do cronograma.				26/06/09	Pedro, Ricardo e Túlio
Julho	Elaboração	Refinamento e realização dos casos de uso: Manter ponto turístico, manter dicas e manter tags.	26/05/09	13/07/09	26/05/09	13/07/09	Pedro e Túlio
		Prova de conceito da arquitetura escolhida: implementação do caso de uso: Manter ponto turístico.	26/05/09	25/07/09	26/05/09	25/07/09	Túlio
		Implementação do casos de uso manter dicas	26/05/09	25/07/09	26/05/09	25/07/09	Pedro
		Implementação do casos de uso manter atribuir tags	26/05/09	25/07/09	26/05/09	25/07/09	Túlio
		Refinamento do modelo de domínio, do modelo de casos de uso e seus detalhamentos.	27/07/09	28/07/09	27/07/09	28/07/09	Pedro, Ricardo e Túlio
		Implementação do casos de uso manter estabelecimento	27/07/09	04/08/09	27/07/09	25/07/09	Túlio
		Implementação do casos de uso manter usuário	27/07/09	04/08/09	27/07/09	25/07/09	Pedro